| Российская Федерация Министерство образования РФ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО САКМАРСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ 461420, Оренбургская область, Сакмарский район с. Сакмара, ул. Советская,25 телефон:. (8 353 31) 22-2-45 факс:.(8 353 31) 2-15-57; 22-2-45 ИНН 5642000300 КПП 564201001 ____29.07.20015__№ ____184___ | Руководителям ОО |
| --- | --- |

О создании организационно-

управленческих условий введения

федерального государственного

образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся

с ограниченными возможностями

здоровья и федерального государственного

образовательного стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в ОО

МО Сакмарский район

В соответствии с приказом Министерства образования  от 19 декабря 2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 19 декабря 2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения», и на основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015г.  № 01-21/956 «О создании организационно – управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

Приказываю:

1. Утвердить:

1.1.  План мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательные организации различных организационно- правовых форм с 1 сентября 2016 года (Приложение №1).

1.2. Состав муниципальной  рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации РОО МО Сакмарский район (Приложение №2).

2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:

- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года);

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).

3. Методистам ОМО МБУ «ЕЦООУ» обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на муниципальном    уровне.

4.МУ РОО администрации МО Сакмарский район  организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС ОВЗ.

5. МУ РОО администрации МО Сакмарский район при планировании и проведении проверок деятельности образовательных организаций МО Сакмарский район, реализующих основные образовательные программы начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывать особенности поэтапного перехода образовательных организаций и реализации ФГОС ОВЗ.

6. Руководителям  общеобразовательных организаций

6.1  обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ОВЗ в подведомственных  общеобразовательных организациях;

6.2 разработать и утвердить план мероприятий по введению и реализации Федерального образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья до 01 ноября 2015г.;

6.3копии документов (приказ ОО и план) предоставить в срок до 15 ноября 2015г. методисту ОМО;

7. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. Заведующего МУ РОО                            Ю.А. Буянкина

Барабашина  Л.А.

22-2-40

Приложение № 1

к приказу  МУ РОО

Сакмарский район

от 29.07.15г. №184

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), определение первоочередных действий МУ РОО  по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

1. Приведение нормативно- правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации (от 29.12.2013 № 273- ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям Оренбургской области.

3. Организация информативно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности общеобразовательных организаций МО Сакмарский район.

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ). | Сентябрь 2015г. – май 2016г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях. | ноябрь2015г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические. | ноябрь2015г. | МУ РОО ОМО |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ОО МО Сакмарский район | Июль-август, 2016г. | МУ РОО ОМО |
| 1.5. | Проведение разьяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Октябрь - ноябрь, 2016г. | МУ РОО ОМО |
| 1.6. | организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ( в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно после утверждения приказа | МУ РОО ОМО |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы в образовательные организации Сакмарского района | Сентябрь - октябрь, 2015г. | МУ РОО ОМО |
| 2.2. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в ОО. | ноябрь, 2015г. | МУ РОО ОМО |
| 2.3. | Организация функционирования муниципальной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ноябрь-декабрь, 2015г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 2.4. | Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ. | Октябрь- Ноябрь, 2015г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 2.5. | Разработка методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ» | Ноябрь, 2015г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Формирование социального заказа ОО по повышению квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ | Октябрь - ноябрь, 2015 | МУ РОО ОМО ОО |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | Февраль 2015г. -декабрь 2016г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 3.3. | Организация и проведение районных совещаний и методических объединений с руководителями ОО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016гг. | МУ РОО ОМО ОО |
| 3.4. | Обеспечение учебной и методической литературой ОО по введению ФГОС ОВЗ. | В течение 2016г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 3.5. | Приведение в соответствии должностных инструкций. | Апрель, 2016г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 3.6. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО | Январь -декабрь 2016г. | МУ РОО ОМО ОО |
| 3.7. | Приведение в соответствие должностных инструкций. | Апрель, 2016 г. | ОО |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в районных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 годы | МУ РОО ОМО ОО |
| 4.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов, педагогических, научно-методических изданий и СМИ. | 2015-2016 годы | МУ РОО ОМО ОО |
| 4.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности. | Весь период. | ОМО Педагоги и руководители ОО |

Приложение 2

к приказу

МУ РОО

Сакмарский район

29.07.15г.№184

Состав

муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

в образовательные организации МО Сакмарский район

| Буянкина Юлия Александровна | И.О. Заведующего РОО |
| --- | --- |
| Барабашина Людмила Александровна | методист по начальному и инклюзивному образованию |

Члены муниципальной рабочей группы:

| Федорова Марина Александровна | специалист РОО |
| --- | --- |
| Икрянникова Ирина Юрьевна | специалист РОО |
| Овчинникова Лариса Вячеславовна | руководитель ОМО |
| Курамысова Елена Васильевна | методист по дошкольному образованию |